АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД РОССОШЬ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13 мая    2022 г. № 479

г. Россошь

Об утверждении  плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы  к отопительному периоду  2022-2023 годов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях организации своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы  к отопительному периоду  2022-2023 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы  к отопительному периоду  2022-2023 годов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на помощника главы администрации городского поселения город Россошь по вопросам жилищно-коммунального хозяйства В.Н. Попову.

Глава администрации

городского поселения город Россошь						В.А. Кобылкин

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения город Россошь

от 13 мая 2022 г. № 479

План мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование объекта | Виды работ | Объем работ |  | Срок исполнения | Стоимость работ, тыс.руб. | в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование, ед. изм. | количество |  |  | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | Собственные средства | Примечание |
| 1 | Котельные ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | ремонт | Котлы, оборудование, КИПиА | 7 шт. | 4 кв | 3 188,579 |  |  |  | 3 188,579 |  |
| 2 | Тепловые сети | ремонт | Зап. арматура, теплосети, изоляция тепловых сетей |  | 3 кв. | 3 368,33 |  |  |  | 3 368,33 |  |
| 3 | ЦТП | ремонт | Электрооборудование, узлы учета энергоресурсов | 17 шт. | 3 кв. | 1 600,33 |  |  |  | 1 600,33 |  |
| 4 | Котельная по ул. Озерная, 6а/1и тепловые сети МУП г.п.г. Россошь «Химик» | ремонт | Замена котла КСВа-0,63, Замена дымососа Д 3,5 котла КСВа-0,63, замена манометров, замена элементов КИПиА, ремонт теплоизоляции ревизия и замена запорной арматуры, замена трубопроводов отопления, промывка теплообменников, проверка узла учета, | 1 шт. 1шт. 4шт 360 м 2 25 шт. 1 157 м 27шт. | 2-4 кв. | 8 482,46 |  |  | 2 000,0 | 6 482,46 |  |
| 5 | МКУ г.п.г. Россошь КДО «Вдохновение» | ремонт | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения. | 1 шт | 3 кв. | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |
| 6 | МКУ г.п.г. Россошь «ДРРК» | ремонт | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения, замена фильтров ПВ-1, ПВ-2, ревизия теплового оборудования, ревизия запорной арматуры и резьбовых соединений, окраска труб теплоснабжения | 1 шт 16 шт. 80 м.п. | 3 кв. | 403,00 |  |  |  | 403,00 |  |
| 7 | Ведомственные котельные | ремонт | Текущий ремонт, тепловые сети, изоляция ЦТП, КИПиА, ремонт кровли и помещений. | 7 шт. | 2-3 кв. | 11 894,834 |  |  |  | 11 894,834 |  |
| 8 | Городские электрические сети | ремонт | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП, реконструкция ВЛ-6 кВ Ф.№10 ПС «Россошь», устройство КТПМ 100/6/0,4 с трансформатором ТМГ 100кВА, ремонт трансформаторов и КТП, устройство ВЛЗ-6 кВ текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ, 6.10, ремонт КЛ-0,4;6;10 кВ, | 6 шт. 4 шт. 1 шт 32 шт. 8,657 км | 3-4 кв. | 1 4618,16 |  |  |  | 1 4618,16 |  |
| 9 | Водопроводные сети и сооружения | ремонт | Ремонт оголовков водонапорных колодцев, ремонт водопроводных колодцев, ремонт пожарных гидрантов, Замена задвижек на водопроводных сетях, замена вводов МКД, ремонт участков водопроводной сети d-100мм | 30 шт. 5 шт. 2 шт. 5 шт. 200 м 460 м | 2-4 кв. | 1 566,78 |  |  |  | 1 566,78 |  |
| 10 | Канализационные сети и сооружения | ремонт | Ремонт энергосбережения и оборудования КНС, Замена запорной арматуры | 10 шт. | 2-3 кв. | 10 160,62 |  |  |  | 10 160,62 |  |
| 11 | Жилищный фонд | ремонт | Текущий ремонт | 372 шт. | 2-4 кв. | 6 779,21 |  |  |  | 6 779,21 |  |
| 12 | Аварийный запас материалов и оборудования |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  | 880,00 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 62 972,303 |  |  | 2 000,0 | 60 972,303 |  |