--

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД РОССОШЬ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от      20  декабря       2019 г.  № _1460__

г. Россошь

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь

В соответствии с приказом департамента по развитию муниципальных образований от 06.09.2013 № 79 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в муниципальных образованиях Воронежской области», постановлением Правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786 «О Порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь согласно приложению.

2. Привести ранее утвержденные программы в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь в срок до 01 февраля 2020 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения город Россошь от 02 июля 2015г .№ 570 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь» (в ред. от 26.02.2016г. №227, от 24.10.2018г. №1108).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерняя Россошь» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Россошь.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского

поселения город Россошь					                                          В.А. Кобылкин

Приложение 
к постановлению администрации городского поселения город Россошь
от   20 декабря    2019 г. № 1460

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь

I. Общие положения

1.1. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  городского поселения город Россошь (далее - Порядок) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации определяет требования к разработке, утверждению и реализации муниципальных программ, направленных на осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, оптимизацию расходов бюджета городского поселения город Россошь.

1.2. Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих достижение приоритетов муниципальной политики, достижение целей и решение задач в сфере социально-экономического развития городского поселения город Россошь.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 6 лет.

1.4. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, основные мероприятия, а также отдельные мероприятия структурных подразделений администрации городского поселения город Россошь.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы (структурным подразделением администрации городского поселения город Россошь).

1.6. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации городского поселения город Россошь.

1.7. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными для разработки проекта муниципальной программы в разделе II Порядка.

II. Основание и этапы разработки муниципальной программы

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации городского поселения город Россошь.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом социально-экономического развития администрации городского поселения город Россошь по согласованию с отделом финансов и бухгалтерского учета администрации городского поселения город Россошь на основании положений федерального и областного законодательства, а также нормативных правовых актов муниципального образования, с учетом полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.2. С целью формирования объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ городского поселения город Россошь (подпрограмм, основных мероприятий) на плановый период, проекты муниципальных программ с предложениями по видам расходов направляются на согласование в отдел финансов и бухгалтерского учета администрации городского поселения город Россошь в срок до 1 сентября.

2.3. Проекты муниципальных программ, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, приводятся в соответствие с решением Совета народных депутатов городского поселения город Россошь о бюджете городского поселения город Россошь на очередной финансовый год и плановый период; параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году приводятся в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения город Россошь на 31 декабря.

2.4. Приведенные в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период проекты муниципальных программ направляются на согласование в отдел финансов и бухгалтерского учета, юридический отдел  и отдел социально-экономического развития администрации городского поселения город Россошь до 1 февраля.

При наличии замечаний и предложений исполнитель производит доработку проекта муниципальной программы. Доработанный проект муниципальной программы повторно направляется ответственным исполнителем для согласования в отдел финансов и бухгалтерского учета, в юридический отдел и отдел социально-экономического развития администрации городского поселения город Россошь.

2.5. Проекты муниципальных программ с приложением финансово-экономических обоснований (на бумажном носителе и в электронном виде), согласованные отделом финансов и бухгалтерского учета, юридическим отделом и отделом социально-экономического развития администрации городского поселения город Россошь, ответственные исполнители направляют для проведения экспертизы и получения экспертного заключения в Контрольно-счетную комиссию городского поселения город Россошь (далее - КСК).

КСК в течение 10 рабочих дней со дня получения от ответственных исполнителей проектов муниципальных программ с необходимыми материалами рассматривает их и подготавливает экспертное заключение.

2.6. Согласованные  проекты муниципальных программ с полученным экспертным заключением направляются главе администрации городского поселения город Россошь на утверждение.

Муниципальные программы должны быть утверждены не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета народных депутатов городского поселения город Россошь о бюджете городского поселения город Россошь на очередной финансовый год и плановый период.

2.7. Внесение изменений в муниципальную программу в течение текущего финансового года целесообразно в случаях, когда планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Проект изменений в муниципальную программу с приложением финансово-экономических обоснований (на бумажном носителе и в электронном виде), согласованный отделом финансов и бухгалтерского учета администрации городского поселения город Россошь, ответственный исполнитель направляет для проведения экспертизы и получения экспертного заключения в КСК.

2.8. Согласованные проекты изменений в муниципальные программы с полученным экспертным заключением направляются главе администрации городского поселения город Россошь на утверждение.

2.9. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования", нормативные правовые акты, утверждающие муниципальные программы (внесение изменений в муниципальные программы), подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, посредством заполнения в установленном порядке электронной формы уведомления в государственной автоматизированной информационной системе "Управление", которое осуществляет отдел социально-экономического развития городского поселения город Россошь.

III. Формирование муниципальной программы

3.1. Структура и основные разделы муниципальной программы.

Муниципальная программа содержит следующие разделы:

1) паспорт муниципальной программы;

2) общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

3) цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

4) ресурсное обеспечение муниципальной программы;

5) анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

6) подпрограммы муниципальной программы.

3.2. Содержание разделов муниципальной программы.

3.2.1. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в котором приводятся основные параметры муниципальной программы.

3.2.2. Раздел «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» должен содержать описание основных проблем и существующих ограничений развития сферы реализации муниципальной программы, а также тенденции развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы.

3.2.3. В разделе «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» указываются приоритеты муниципальной политики, исходя из документов стратегического планирования городского поселения город Россошь.

3.2.3.1. Цель муниципальной программы должна соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Цель должна обладать следующими свойствами:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

- конкретность (применяются четкие формулировки с однозначным толкованием);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть краткой, ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

3.2.3.2. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Задачи муниципальной программы не должны дублировать задачи подпрограммы (основного мероприятия).

3.2.3.3. При постановке цели и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели или решение задач.

Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно приложению 2 к Порядку.

Количество показателей (индикаторов) формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения цели и решения задач муниципальной программы. В муниципальной программе подлежат отражению показатели (индикаторы), направленные на достижение исключительно конечных результатов ее реализации. Показатели (индикаторы) подпрограммы могут характеризовать как непосредственные, так и конечные результаты муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) подпрограмм (основных мероприятий) должны быть увязаны с показателями (индикаторами), характеризующими достижение цели и решение задач муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) приводятся по муниципальной программе и каждой подпрограмме (основному мероприятию).

3.2.3.4. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо привести количественную характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы.

3.3. Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» отражает информацию о расходах федерального, областного и местных бюджетов на реализацию муниципальной программы, а также расходах внебюджетных источников, юридических и физических лиц и их обоснование.

Раздел включает табличный материал по форме согласно приложениям 
3 и 4 к Порядку.

3.4. Раздел «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы» предусматривает:

— идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

— качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

— обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

3.5. В разделе «Подпрограммы муниципальной программы» муниципальной программы приводится их перечень и текстовые части, а также оценка их вклада в достижение целей муниципальной программы или динамика уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития городского поселения город Россошь.

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы, и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

Подпрограмма должна включать в себя не менее двух основных мероприятий, а каждое основное мероприятие должно включать не менее одного мероприятия.

Раздел формируется согласно п.1.4. настоящего положения.

IV. Управление, контроль и оценка эффективности реализации муниципальной программы

4.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе принимать решения о внесении изменений в перечень мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

4.2. Отчеты о выполнении муниципальных программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, предоставляются в отдел социально-экономического развития городского поселения город Россошь ежегодно, не позднее 1 февраля.

Отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) оценку эффективности реализации муниципальной программы;

е) иную информацию, отражающую ход реализации муниципальной программы.

Отчет включает табличный материал по форме согласно приложениям 
5 и 6 к Порядку.

Оценка эффективности муниципальной программы включает в себя количественные и качественные оценки ожидаемых результатов по итогам реализации муниципальной программы, основанные на оценке результативности муниципальной программы, с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского поселения город Россошь.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна проводиться на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию соответствующей муниципальной программы (подпрограммы);

- степени реализации мероприятий муниципальной программы.

4.3. Отдел социально-экономического развития администрации городского поселения город Россошь в течение 10 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя отчета о реализации муниципальной программы проводит анализ представленной информации, и готовит сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ, который содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный год, темпы изменения по сравнению с предыдущим годом;

- сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;

- оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

- при необходимости предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий.

4.4. Отдел социально-экономического развития администрации городского поселения город Россошь ежегодно до 1 марта представляет главе администрации городского поселения город Россошь сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ.

На основе сводного годового отчета о ходе реализации муниципальных программ глава администрации городского поселения город Россошь может принять решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года раннее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Сводный годовой отчет о реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения город Россошь.

|  | Приложение 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ муниципальной программы городского поселения город Россошь ____________________________________________________________________ |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия |  |
| Цель муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) 1 |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |
| _____________________________ |  |
| 1 В разрезе подпрограмм муниципальной программы. Объем финансирования указывается в |  |
| тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области ___________________________________ и их значениях название программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20__ (первый год реализации) |  | 20__ (второй год реализации) |  | 20__ (третий год реализации) | 20__ (четвертый год реализации) | 20__ (пятый год реализации) | 20__ (шестой год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) общий для муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (индикатор) 1.1 общий для подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель (индикатор) 1.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Показатель (индикатор) 1.2.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | Показатель (индикатор) 2.1 общий для подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | Показатель (индикатор) 2.2 общий для подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | Показатель (индикатор) 2.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | Показатель (индикатор) 2.1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского поселения город Россошь

Россошанского муниципального района Воронежской области ____________________________________________

название программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации государственной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20__ (первый год реализации) | 20__ (второй год реализации) | 20__ (третий год реализации) | 20__ (четвертый год реализации) | 20__ (пятый год реализации) | 20__ (шестой год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь

| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы __________________________муниципальной программы городского поселения город Россошь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации государственной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20__ (первый год реализации) | 20__ (второй год реализации) | 20__ (третий год реализации) | 20__ (четвертый год реализации) | 20__ (пятый год реализации) | 20__ (шестой год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации государственной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20__ (первый год реализации) | 20__ (второй год реализации) | 20__ (третий год реализации) | 20__ (четвертый год реализации) | 20__ (пятый год реализации) | 20__ (шестой год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 1.1.2 |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2 |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь

| Отчёт о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ) по состоянию на _____________20__ года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения финансовых средств (%) |
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

городского поселения город Россошь

| Отчёт о ходе реализации муниципальных программ (достижение запланированных целевых показателей) по состоянию на _____________20__ года. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего программе |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма №1 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма №2 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |

Согласно Стандарта внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной комиссии городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области  СВМФК 009 «Проведение экспертизы проектов муниципальных программ» от 06.03.2019г.

При внесении изменений в муниципальную программу, в соответствии с требованиями по заполнению государственной автоматизированной информационной системы «Управление», вместе с нормативно-правовым актом, утвердившем вносимые изменения, предоставляется полный паспорт муниципальной программы с текстовой частью и приложениями.

Мероприятие должно вытекать из основного мероприятия, основное мероприятие из подпрограммы, а не дублировать их.